## Sheet1
データベースの統合(マージ)
倉庫案内のデータをadFactoryの移して、1台のサーバーで倉庫案内とadFactoryを運用できる環境を整える
■移行するデータ(テーブル)
物理名 | 論理名 | 移行 | CSVファイル
log_stock | 入出庫実績 | 〇 | log_stock.csv
mst_bom | 部品構成マスタ | 〇 | mst_bom.csv
mst_location | 棚マスタ | 〇 | mst_location.csv
mst_product | 部品マスタ | 〇 | mst_product.csv
mst_stock | 在庫マスタ | 〇 | mst_stock.csv
trn_delivery | 出庫指示 | 〇 | trn_delivery.csv
trn_delivery_item | 出庫アイテム | 〇 | trn_delivery_item.csv
trn_lot_trace | ロットトレース
trn_material | 資材情報 | 〇 | trn_material.csv
■必要なツール
データベースツール | pgAdmin4 又は、A5:SQL Mk-2
■インストール
各サーバーに C:\temp を作成して、C:\temp に倉庫案内移行ツールをコピーします。
■移行手順1 (倉庫案内サーバー側)
倉庫案内サーバーからデータをエクスポートします。
データベースツールにて、export_table.sql を実行します。
正常に実行されると、C:\temp にCSVファイルが出力されます。
移行対象テーブルのレコード件数を確認します。
■移行手順2 (adFactoryサーバー側)
adFactoryのバージョンアップが必要な場合、adFactoryサーバーのadFactoryのバージョンアップを行う。
adDatabaseにて、adFactoryサーバーのデータベースのバックアップを行う。
移行手順1 のCSVファイルを、C:\temp にコピーします。
データベースツールにて、import_table.sql を実行します。
移行対象テーブルのレコード件数を確認します。
稼働中
倉庫案内
稼働中adFactory
データ移行
adFactoryサーバー
倉庫案内サーバー
データをエクスポート
(export_table.sql )
データをインポート
(import_table.sql )
CSVファイル