## C_1 移行実施手順
| No | 分類 | 作業分類 | 環境特記事項 | 実行区分 | 実行コマンド | 概要 | 開始日時 | 担当 | 終了日時 | 備考
| 0 | V1.9.5をインストールする！！
| 1 | 事前準備 | ポート調査 |  | 手作業 | netstat | 使用されていないポートの調査（postgres11のインストールでポートを設定） |  |  |  | 15432が使用されていないことを確認する
|  |  | バックアップ |  | 手作業 | - | 旧DB(adFactoryDB)のバックアップ
● | 2 | 新システムインストール | 新システムインストール |  | インストーラー | 新システムのインストール
● |  |  | ｄｄｌ |  |  |  | ｄｄｌ実施
● |  |  | postgres環境 |  |  | - | C:\Program Files\PostgreSQL\11\data\postgresql.confの修正 lc_messages = 'Japanese_Japan.932' ⇒ lc_messages = 'en_US' ⇒ lc_messages = 'C' *Windowsの場合大文字C |  |  |  | psqlメッセージが文字化けする為、USに変更
● |  |  | システム環境 |  |  | Viewの設定 | 既存のviewをadFactoryDB2にviewを作成
● |  |  | システム環境 |  |  | トリガーの設定 | 既存のトリガーをadFactoryDB_V2にトリガーを作成
| 3 | データ移行 | 移行実施 | powershell | shell | powershell -ExecutionPolicy RemoteSigned -File C:\adFactory_v2_iko\iko_shell\adFactory移行親shell.ps1 | ローカルの任意のスクリプトの実行を許可して、移行の3つのshellを実行 |  |  |  | powershellで実行健の設定=Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
|  |  | 実施中監視 | powershell | コマンド | Get-Content -Path C:\adFactory_v2_iko\data\log\adFactoryDB_20191030.log -Wait -Tail 10 | 出力するログの確認 （別Windowで確認） |  |  |  | powershell ver2ではtailがサポートされていない
| 4 | 事後作業 | 移行結果確認 |  | 手作業 | - | 移行件数チェックシート.xlsxで確認 |  |  |  | 何か確認お自動化を作成する
|  |  | バックアップ |  | 手作業 | - | 新DB（adFactoryDB2）のバックアック
|  | スキーマ切替 | DB切断 |  | 手作業 | - | 各DBが使用されている場合、その使用を取りやめる |  |  |  | DB名の変更を行う際、DBに接続していると変更できないため
|  | スキーマ切替 | DB名変更 |  | shell | adFactory移行実行_DB_RENAME_ORG.ps1 | adFactoryシステム設定の変更 旧DB名称の変更⇒adFactoryDB_ORG |  |  |  | adFactoryDB⇒adFactoryDB_ORG
|  | スキーマ切替 | DB名変更 |  | shell | adFactory移行実行_DB_RENAME.ps1 | adFactoryシステム設定の変更 新DB名称の変更⇒adFactoryDB |  |  |  | adFactoryDB_V2⇒adFactoryDB
★ | 5 | 動作確認 | 動作確認 |  | 手作業 | 画面で動作確認
| 6 | 旧システムのアンインストール
● | = |  |  | インストールの中で実施されている事
★ | = |  |  | 移行完了後、動作確認を行う。
*動作確認の内容については、協議し移行の成否確認の内容を纏める必要がある